## Sheet1
2015年苏州大学审计处工程项目竣工结算审核汇总表
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 送审单位 | 送审数 | 审定数 | 核增额 | 审减额（－） | 审减率% | 备注
1 | 纳米研究所迟立峰实验室改造工程 | 江苏南通三建集团有限公司 | 后勤管理处 | 167447.62 | 146427.19 |  | 21020.43 | 12.55%
2 | 独墅湖校区部分路段加装路灯工程 | 园区东吴水电通风设备工程有限公司 | 后勤管理处 | 84336.48 | 78513.59 |  | 5822.89 | 6.904%
3 | 医学楼401地下室增容400V进线电缆 | 苏州市邓尉工业设备安装有限公司 | 后勤管理处 | 2232177.15 | 2229825.66 |  | 2351.49 | 0.1053%
4 | 材料大楼防水工程 | 苏州大鸿建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 492780.83 | 313691.48 |  | 179089.35 | 36.34%
5 | 印度留学生食堂改造 | 苏州市金匠工程建设有限公司 | 后勤管理处 | 108682.12 | 79216 |  | 29466.12 | 27.11%
6 | 体育学院凌云楼13、14楼改造工程 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 后勤管理处 | 692193.79 | 593679.95 |  | 98513.84 | 14.23%
7 | 苏大东校区留学生公寓2号楼改造工程 | 苏州正亚建设发展有限公司 | 后勤管理处 | 1808667.06 | 1718040.9 |  | 90626.16 | 5.011%
8 | 东校区凌云楼卫生间开水房改造工程 | 苏州大鸿建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 110955.62 | 106261.19 |  | 4694.43 | 4.231%
9 | 化电所搬迁及改造工程停建及索赔 | 南通光华建筑工程有限公司 | 后勤管理处 | 606889.45 | 517109.87 |  | 89779.58 | 14.79%
10 | 阳澄湖校区河道北移及桥梁工程 | 浙江建安实业集团股份有限公司 | 后勤管理处 | 10239965.87 | 10007359.16 |  | 232606.71 | 2.272%
11 | 独墅湖校区生农化实验楼接建 | 苏州工业园区唯益建设有限公司 | 后勤管理处 | 34784307.57 | 34506767.43 |  | 277540.13 | 0.7979%
12 | 独墅湖生农化绿化改造苗木移植工程 | 苏州市东吴物业管理有限公司 | 后勤管理处 | 41698.16 | 39505.6 |  | 2192.56 | 5.258%
13 | 独墅湖地下通道周边苗木移植工程 | 苏州市东吴物业管理有限公司 | 后勤管理处 | 31285.02 | 29640 |  | 1645.02 | 5.258%
14 | 独墅湖生农化庭院接建绿化工程 | 苏州市东吴物业管理有限公司 | 后勤管理处 | 47898.59 | 45380 |  | 2518.59 | 5.258%
15 | 现代丝绸实验室908楼走廊墙面粉刷 | 苏州大鸿建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 139124.25 | 111075.86 |  | 28048.39 | 20.16%
16 | 苏州大学本部莘园北楼维修工程 | 苏州顺鑫建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 225614.21 | 201467.94 |  | 24146.27 | 10.7%
17 | 阳澄湖校区教室空调电源安装 | 苏州顺鑫建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 271224.9 | 248165.95 |  | 23058.95 | 8.502%
18 | 化学电源研究所屋面、墙面防水工程 | 苏州大鸿建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 281421.29 | 234705.04 |  | 46716.25 | 16.6%
19 | 苏州大学幼儿园厨房改造工程 | 苏州大鸿建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 673604.49 | 540349.81 |  | 133254.68 | 19.78%
20 | 701号楼实验室通风系统 | 上海固道仪器设备有限公司 | 后勤管理处 | 998000 | 997000 |  | 1000 | 0.1% | 总价合同
21 | 独墅湖一期智能水表上线与安装项目 | 无锡锐泰节能系统科学有限公司 | 后勤管理处 | 219617 | 219397 |  | 220 | 0% | 总价合同
22 | 苏大本部女生大院宿舍浴室改造工程 | 常熟虞城建筑安装工程有限公司 | 后勤管理处 | 385315.12 | 318194.6 |  | 67120.52 | 17.42%
23 | 莘园南楼改造 | 苏州市金匠工程建设有限公司 | 后勤管理处 | 750325.74 | 653682.14 |  | 96643.6 | 12.88%
24 | 阳澄湖校区轨道学院实验室改造工程 | 苏州恒信建筑工程有限公司 | 后勤管理处 | 1498997.71 | 1246355.79 |  | 252641.92 | 16.85%
25 | 应用技术学院楼面局部加固工程 | 苏州煜天建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 129713.22 | 127017.82 |  | 2695.4 | 2.078%
26 | 应用技术学院实训楼区内道路工程 | 江苏兴业建设有限公司 | 后勤管理处 | 215063.02 | 209746.5 |  | 5316.52 | 2.47%
27 | 出版社养正楼改造工程 | 南通三建集团有限公司苏州分公司 | 后勤管理处 | 1221078.77 | 1185000.4 |  | 36078.37 | 2.955%
28 | 苏州大学艺术学院维修及改造工程 | 通州建总集团有限公司 | 后勤管理处 | 6260916.33 | 6038989.22 |  | 221927.11 | 3.54%
29 | 苏大音乐学院音乐厅电气抢修改造 | 苏州恒信建筑工程有限公司 | 后勤管理处 | 269973.07 | 262857.57 |  | 7115.5 | 2.63%
30 | 纳米协同中心地暖铺设工程 | 张家港易成机电制冷设备有限公司 | 后勤管理处 | 45580 | 45580 |  | 0 | 0% | 总价合同
31 | 苏大法学院文化建设制作 | 苏州工业园区筑意广告有限公司 | 后勤管理处 | 137377 | 136860 |  | 517 | 0.3763% | 总价合同
32 | 阳澄湖校区学生宿舍台盆加固 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 后勤管理处 | 300479.24 | 264264.75 |  | 36214.49 | 12.05%
33 | 苏大教工之家 | 苏州市天马地毯有限公司 | 后勤管理处 | 44200 | 41674.5 |  | 2526.3 | 5.716%
34 | 医学院和生农化楼公共空间搭建及增加 | 江苏伟建建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 5685223.24 | 5617042.58 |  | 68180.66 | 1.199%
35 | 401号楼地下室雨棚建造及斜坡改造工程 | 苏州新兴沧建筑安装工程有限公司 | 后勤管理处 | 494367.88 | 489793.05 |  | 4574.83 | 0.9254%
36 | 前三宿舍改敬文书院工程 | 常熟建工建设集团有限公司 | 后勤管理处 | 2554152.54 | 2481021.57 |  | 73130.97 | 2.86%
37 | 医学院和生农化楼公共空间搭建（加建） | 常熟建工建设集团有限公司 | 后勤管理处 | 1494878.11 | 1379622.49 |  | 115255.62 | 7.71%
38 | 材化部部分实验用房改造工程 | 苏州市金匠工程建设有限公司 | 后勤管理处 | 232846.48 | 201075.98 |  | 31770.5 | 13.64%
39 | 法学院多媒体视频及同声传译系统改造 | 苏州英康智能工程有限公司 | 后勤管理处 | 862682.62 | 861620 |  | 862.62 | 0.09999% | 总价合同
40 | 医学楼和生农化公共空间搭建隔间 | 南通光华建筑工程有限公司 | 后勤管理处 | 3814190.26 | 2866752.54 | 57000 | 1004437.72 | 26.33%
41 | 苏大应用技术学院标准化教师数字化监控系统安装工程 | 苏州金屋智能科技有限公司 | 后勤管理处 | 1443909 | 1370048.42 |  | 73860.58 | 5.115%
42 | 601#楼音乐厅天棚改造工程 | 苏州新兴沧建筑安装工程有限公司 | 后勤管理处 | 139481.37 | 131616.08 |  | 7865.29 | 5.639%
43 | 金螳螂建筑学院庭院改造工程 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 后勤管理处 | 479707.54 | 403476.12 |  | 76231.42 | 15.89%
44 | 苏大怡远楼装饰工程 | 苏州柯利达建筑装饰股份有限公司 | 后勤管理处 | 44914.14 | 21690.49 |  | 23223.65 | 51.71%
45 | 金螳螂建筑学院庭院南院改造工程 | 苏州千年秀园林建筑工程有限公司 | 后勤管理处 | 48244.64 | 37409.91 |  | 10834.73 | 22.46%
46 | 特种化学试剂有限公司综合厂房2#、3#工程 | 吴江市青云建设有限公司 | 后勤管理处 | 14113797.46 | 12770976.94 |  | 1342820.52 | 9.514%
47 | 生农化扩建大楼消防联动系统工程 | 苏州市金汇机电工程有限公司 | 后勤管理处 | 168799.55 | 97448.66 |  | 71350.89 | 42.27%
48 | 生农化接建705#楼空调 | 苏州天诚空调制冷有限公司 | 后勤管理处 | 197870 | 196674 |  | 1196 | 0.6044%
49 | 金螳螂建筑学院装修改造工程 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 后勤管理处 | 587786.62 | 437643.77 |  | 150142.85 | 25.54%
50 | 苏州大学金螳螂建筑学院室内艺术品 | 苏州三和一品环境营造设计工程有限公司 | 后勤管理处 | 770679.57 | 723032.22 |  | 47647.35 | 6.183%
51 | 苏州大学南校区电增容工程 | 苏州工业园区东吴水电通风设备有限公司 | 后勤管理处 | 392717.4 | 326600.02 |  | 66117.38 | 16.84%
52 | 凤凰传媒学院小演播厅维修工程 | 苏州大鸿建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 256038.64 | 245136.46 |  | 10902.18 | 4.258%
53 | 独墅湖校区学生宿舍台盆维修工程 | 苏州大鸿建设工程有限公司 | 后勤管理处 | 373586.02 | 336159.05 |  | 37426.97 | 10.02%
54 | 老卫校路灯照明增加 | 苏州恒信建筑工程有限公司 | 后勤管理处 | 40834.74 | 30905.59 |  | 9929.15 | 24.35%
55 | 苏州大学水箱清洗及生活泵房改造 | 苏州文正工程有限公司 | 后勤管理处 | 44130 | 44130 |  | 0 | 0% | 总价合同
56 | 教师休息室维修工程 | 常熟建工建设集团有限公司 | 后勤管理处 | 792801.22 | 793104.93 | 69789.4 | 69485.69 | 8.76%
57 | 法学院大讲堂和模拟法庭改造工程 | 苏州蓝格装饰工程有限公司 | 后勤管理处 | 240911.88 | 189779.13 |  | 51132.75 | 21.22%
58 | 独墅湖校区801#楼留学生学生宿舍改造 | 常熟建工建设集团有限公司 | 后勤管理处 | 619757.39 | 514714.95 |  | 105042.44 | 16.95%
59 | 系统生物研究中心纯水楼工程改造 | 常熟市虞城建筑安装工程有限公司 | 后勤管理处 | 125896.83 | 107543.65 |  | 18353.18 | 14.58%
60 | 唐仲英医学院研究楼基建及打桩用电 | 工业园区东吴水电通风设备工程有限公司 | 后勤管理处 | 189799.99 | 181602.11 |  | 8197.88 | 4.319%
61 | 苏州大学马克思主义学院办公室改造 | 苏州酬勤建筑装饰有限公司 | 后勤管理处 | 48482.81 | 47699.62 |  | 783.19 | 1.615% | 总价合同
62 | 金螳螂建筑学院园林实训基地道路敷设维修工程 | 常熟市海明农业科技有限公司 | 后勤管理处 | 44990.76 | 42403.68 |  | 2587.08 | 5.75%